## KIR V1- JIA
Образец В 1
ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ
Име на владина или буџетска програма |  | КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ |  |  |  | Ознака на буџетска/владина програма |  | ЈИ
Развојна потпрограма |  | Изградба на системи за прочистување на отпадните води |  |  |  | Ознака на развојна потпрограма |  | ЈИА
Лице за контакт |  | Анастасија Олумчева |  |  |  | Тел. и телефакс |  | 034 222 333
Функција: |  | Градоначалник |  |  |  |  | Е-маил
ОПИС
Цели на развојната потпрограма (идентификација на цели кои ќе се постигнат со реализација на развојната потпрограма) | Инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населените места -села до 1500 жители со цел подобрување на квалитетот на живот во руралните средини. Целосна изградба на канализациона мрежа во населеното место Селемли
Планирани активности | Изградба на канализациона мрежа во населеното место-Селемли
Очекувани резултати / ефекти | Подобрување на квалитетот на животот на целокупното население во населеното место Селемли и целосно решавање на овој проблем на локалното население
Ризик и претпоставки
Датум на започнување со имплементација на проектот | Проектот започна со имплементација во текот на 2015 година
Датум на завршување на проектот | Завршувањето на проектот се очекува да биде до крајот на 2016 година
Вкупна вредност | 11300000,00 денари
Име на студија
Ниво на студија* | Главен проект
Автор/Фирма, седиште | Изгрев инженеринг ДООЕЛ Велес
Датум на изготвување на проектна документација
[6 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Индикатори | [5 empty] | 11300000 | 11300000
|  | *ДИП=Документ за идентификација на проектот (студија) |  |  |  | ПФС=Пред-физибилити студија
|  | ИП = Идеен проект |  |  |  | ФС=Физибилити студија
ГП=Главен проект
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА
Динамика на финансирање
Извор на финансирање |  | Статус на финансирање* | Вкупен износ на проектот во МКД | Потрошено заклучно со 31/12/2014 | Предвидени расходи за 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | По 2019 година
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Буџет (637) |  | 3: 11300000; 5: 11300000; 6: 11299999.78
Буџетско учество |  | 3: 9576271; 5: 9576271; 6: 9576271
ДДВ |  | 3: 1723729; 5: 1723729; 6: 1723728.78
Приходи од органи (631)
Самофинансирање (787/788)
Вкупни донации
Име на донатор**
Име на донатор**
Вкупни заеми
Име на кредитор**
Име на кредитор**
Други извори на финансирање ***
Вкупно |  | 3: 11300000; 4: 0; 5: 11300000; 6: 11299999.78
* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).
** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.
Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства
***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот ( Локална самоуправа, јавните претпријатија, регионални центри, невладини организации и др.)